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教资助〔2010〕704号

河南省教育厅  国家开发银行股份有限公司河南省分行   中国农业银行股份有限公司河南省分行  关于我省高校2010—2011学年度国家助学贷款发放工作安排意见
各高等学校，农行各二级分行、直管支行：

为做好2010—2011年度国家助学贷款发放工作，现提出如下安排意见：

一、贷款发放范围、标准、时间及利率

符合贷款发放条件高校的全部在校生，每生贷款总金额不高于6000元。贷款的时间、利率等规定如下：

（一）贷款发放和到期的几个具体日期：

借款合同起始日：2010年11月9日。

借款合同到期日：2年制、3年制学生至2016年9月20日止；4年制学生至2017年9月20日止；5年制学生至2018年9月20日止，以此类推。

贷款发放日：2010年11月9日。

贷款起息日：2010年11月9日。

（二）本年度贷款首次利率按届时中国人民银行规定的五年期以上贷款基准利率执行，以后随人民银行的利率变化及合同的具体规定作相应的变动。

二、贷款发放日程安排

本年度贷款发放分为四个阶段。各阶段的时间安排及具体工作内容如下：

（一）申请、数据录入、上报（9月1日-10月22日）

9月1日起各高校开始进入2010-2011学年度国家助学贷款发放的宣传、申报、审查、录入阶段。

9月7日前（含当日），各高校报送2010-2011学年度贷款需求预测额度（格式见附件，在网上办公系统上报，并加盖资助中心电子签章），9月10日，省资助中心汇总后报开行。

9月14日至15日，今年新参加贷款高校报送机构成立文件、承诺书、印模原件各一式两份及已开设国家助学贷款专用账户信息至省资助中心，并同时开通助学贷款专户网银功能。

10月17日24点，全省国家助学贷款申贷数据录入工作结束。

10月18日，省资助中心通过网络审核贷款数据，并将汇总情况函告开行。

10月19日，数据经审核通过后，高校通过网络系统将审批过的贷款数据导出并交给农行代理网点用以办理卡（折），并做好合同签订与借据打印的准备工作；农行各代理网点要积极配合，接到有关申请后3个工作日内做好银行卡（折）办理工作。

10月21日至22日，各高校到省资助中心指定地点领取借款合同、借据、档案盒。

（二）签订合同及审批阶段（10月23日-11月2日）

10月23日，各高校根据开行最终审批人数和金额开始组织学生填写合同、打印借据，同时整理贷款学生贷款档案。档案整理按照河南省教育厅国家开发银行河南省分行关于印发《国家开发银行河南省分行国家助学贷款管理办法（试行）》的通知（教贷〔2006〕712号）文件要求进行。

10月27日17点前，各高校根据实际签订借款合同情况，登陆国家助学贷款信息管理系统标识未签合同的学生。

10月27日24点前，开行河南分行通过河南省国家助学贷款信息管理系统审批贷款数据。

10月28日至10月29日，各高校根据开行河南省分行最终审批贷款数据并打印花名册（一式四份），报送（加盖骑缝章）至省资助中心。

11月1日，省资助中心将各高校报送的借款学生花名册、全省学生2010-2011学年度国家助学贷款合同签订情况汇总表以及其他相关资料报开行。

11月2日，开行河南省分行批复借款学生花名册等相关资料。

（三）贷款发放阶段（11月3日-11月10日）

11月3日，高校到省资助中心领取开行及省资助中心已审批的花名册。

11月4日，高校通过信息管理系统将开行批复的正式贷款数据导出并随花名册一并交农行代理网点；农行各代理网点据此进行审核并发放贷款。

11月9日，开行拨款。

11月10日，农行各代理网点必须将贷款划付到所有贷款学生账户中，严禁滞留助学贷款资金。

合同、借据的报送时间省资助中心将另行通知。

（四）发放检查及结息阶段（11月11日及以后）

11月11日，对于贷款资金未能按时发放到学生账户的高校，要将原因及拟采取的措施形成书面材料上报省资助中心（通过网上办公系统上报，并加盖电子签章）。未上报的高校，省资助中心均视其为贷款发放工作正常。

11月12日，农行各代理网点按照文件（豫农银机构〔2005〕13号）要求出具贴息单（一式五份），其中，一份留存、四份交高校。贴息截止日为12月20日。

11月15日之后，省资助中心会同开行河南省分行、农行河南省分行组织有关人员到部分农行代理网点及高校检查贷款发放情况。

三、风险补偿金、贴息等资金的划付

（一）省财政负担贴息、风险补偿金的高校：

1、高校11月15—16日将财政、开行、省资助中心联贴息单报送省资助中心，由省资助中心集中向省财政申请划付财政应负担的贴息和风险补偿金。

2、高校11月30日前（含当日）将学校应负担的2009—2010学年度贷款的风险补偿金（含违约管理金）划转到省资助中心指定账户。如下：

账户名：河南省学生资助管理中心

帐　号：602280121710001

开户行：招行郑分紫支

（二）非省财政负担贴息、风险补偿金的高校：

1、高校需按照经费来源渠道于11月12日取得贴息单后申请相关经费，11月15—16日将省开行、省资助中心贴息单报送省资助中心，并确保于11月30日前（含当日）将财政和高校各自应负担的贴息、2009—2010学年度贷款的风险补偿金（含违约管理金）划转到省资助中心（如财政负担资金不能按时到账，须由各高校按去年新签定承诺书要求先行垫付并按时划转）。

2、各高校2009—2010学年度应负担资金情况由省资助中心另文通知。各高校要严格按照上述时间要求进行各项资金的划拨，凡在11月30日（含当日）以前未汇款到账的高校，将予以通报。

四、信息录入及借款合同管理

（一）借款学生基本信息核对。高校要严格按照助学贷款的基本要求，对借款学生的手续是否完备进行审查，对于身份证信息与学籍信息不一致的不予办理助学贷款。

（二）借款学生基本信息的录入。高校录入贷款学生基本信息时，要确保姓名、身份证号、家庭住址等信息与身份证（户籍）一致，避免学生毕业后因基本信息不完整而无法与其取得联系。

（三）借款学生合同的规范管理。各高校对领取的空白合同数、使用数、作废数、剩余数都要有详细登记。其中，剩余空白合同要妥善保管留待下一年继续使用；作废的合同要统一收齐登记，在省资助中心通知的时间内上交，由省资助中心会同开行河南省分行集中销毁。

五、折卡发放等有关问题

（一）代理网点在规定时间办理完卡（折）业务后，一定要按照高校递交学生名单的先后顺序将卡（折）排序后返还高校，如果办理的是银行卡，代理网点要在卡的背面用不干胶纸粘贴每张卡的学生姓名和身份证号，以方便高校能将卡（折）快速、顺利分发到贷款学生手中。

（二）高校国家助学贷款专户是高校发放贷款的唯一账户，高校应在两年期限到期前对网银进行延期申请，以避免因使用期限过期造成网银功能暂停，而带来的工作不便。

（三）在国家助学贷款资金的发放、回收、划转等环节，代理网点要严格按照我省国家助学贷款相关政策和银行的规定，及时予以划拨，严禁以各种理由滞留助学贷款资金。

（四）各高校在扣收贷款学生的学费和住宿费时必须要先将贷款发放至学生账户后才能划款，严禁直接从学校专户扣收。

（五）在国家助学贷款资金的管理方面，各高校要严格按照财务金融制度的要求，规范财务管理，确保国家助学贷款资金的安全。

（六）今年开学较晚的高校要在新生开学后尽快做好宣传动员、组织申贷和信息录入上报工作，确保在规定的时间内按要求完成各项工作任务。

各高校及各代理网点要按照上述文件要求，认真做好本年度国家助学贷款发放工作，确保每一位符合贷款条件的学生均能获得国家助学贷款。

附件：2010—2011学年国家助学贷款额度预测表

河 南 省 教 育 厅    国家开发银行股份有限公司河南省分行

中国农业银行股份有限公司河南省分行

二○一○年八月十七日

附  件
2010—2011学年度国家助学贷款额度预测表

××××高校名称（电子签章）：                                               单位：人，万元
	高校名称
	合计
	分年级情况

	
	在校生

总人数
	贷款

总人数
	贷款

总金额
	一年级
	二年级
	……年级

	
	
	
	
	在校生
	贷款人数
	贷款金额
	在校生
	贷款人数
	贷款金额
	在校生
	贷款人数
	贷款金额

	(××××)合计：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其中：校本部
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　　  独立学院
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　　  二级职业学院
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：本表采用Excel格式于2010年9月7日前（含）上报。
主题词：教育  助学贷款  意见
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