## Sheet1
中州大学2015年2月28日前升本主要任务一览表
升本工作组 | 组长 | 负责校领导 | 主要任务 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 | 备注
综合协调组 | 冯锋 | 杨俊良、李欣 | 制定走访省高校设置委员会专家方案，协调校领导走访专家 | 2月28日前 | 校办 | 冯锋
|  |  | 省专家进校接待方案(食宿、会场、路线等) | 2月28日前 | 校办及相关部门 | 冯锋
|  |  | 专家联络员选拔及培训 | 2月28日前 | 校办、升本办 | 冯锋
|  |  | 联系市政府、教育厅（沟通、汇报、印制上报教育厅文件） | 2月28日前 | 校办 | 柴生高
|  | 杨俊良、苏炜、李欣 | 汇总审核上交本组升本支撑材料 | 2月10日前 | 综合协调组 | 柴生高
办学基本条件组 | 范红军 | 孙学文 | 英才校区土地证办理 | 2月28日前 | 土地证办理领导小组 | 孙学文
|  | 孙振营 | 原电大校区土地证办理 | 2月17日前 | 原电大 | 孙振营
|  | 孙龙国 | 房产证办理 | 2月28日前 | 后勤管理处 | 陈遂彦
|  | 苏炜 | 金河校区周边道路 | 2月28日前 | 规划建设处 | 范红军
|  | 薛培军、李欣 | 固定资产及教学科研仪器设备（帐卡物发票） | 2月17日前 | 国资处、财务处、实验中心、信息中心 | 周晓莉
|  | 孙龙国 | 图书采购、上架及入数据库 | 2月28日前 | 图书馆 | 郑彦离
|  | 李欣 | 办学经费核定及近期所需经费保障 | 2月28日前 | 财务处 | 杜华民
|  | 薛培军 | 中州大学及郑州理工学院章程 | 2月28日前 | 规划建设处 | 范红军
|  |  | 中州大学理事会章程及工作材料 | 2月28日前 | 规划建设处 | 范红军
|  | 薛培军、孙龙国、李欣 | 汇总审核上交本组升本支撑材料 | 2月10日前 | 办学基本条件组 | 刘伟华
宣传报道组 | 张晓梅 | 苏炜 | 宣传画册 | 2月28日前 | 宣传部 | 张晓梅
|  |  | 形象宣传片（2个） | 2月28日前 | 宣传部、信息中心 | 张晓梅、宋恩光
|  | 苏炜、薛培军 | 汇总审核上交本组升本支撑材料 | 2月10日前 | 宣传报道组 | 张晓梅
教学科研组 | 潘维成 | 薛培军 | 按学科门类统计学校专业 | 2015-01-30 | 教务处 | 潘维成
|  |  | 首批拟升本专业材料 | 2月17日前 | 教务处 | 潘维成
|  |  | 实训基地统计及支撑材料 | 2月10日前 | 教务处 | 叶恺
|  |  | 校企合作相关材料 | 2月10日前 | 教务处 | 潘维成
|  | 王文武 | 专利和咨询报告 | 2月28日前 | 科研处 | 王琦
|  | 薛培军 | 英才校区实训中心改造（重点在升本专业） | 2月28日前 | 实验管理中心等相关部门及学院 | 汤丽萍
|  | 薛培军、王文武 | 汇总审核上交本组升本支撑材料 | 2月10日前 | 教学科研组 | 潘维成
师资队伍建设组 | 郭晓玉 | 杨俊良 | 确定专任教师数量 | 2015-01-23 | 人事处 | 郭晓玉
|  |  | 教师职业资格证办理 | 2月28日前 | 人事处、职业资格鉴定中心 | 郭晓玉、邬向伟
|  |  | 双师教师情况统计 | 2月28日前 | 人事处 | 郭晓玉
|  |  | 汇总审核上交本组升本支撑材料 | 2月10日前 | 人事处 | 郭晓玉
学生组 | 孔颖 | 孙龙国 | 学生名单 | 2015-01-27 | 学生处 | 程文靖
|  | 杨俊良 | 第三方评价报告（近三年） | 2月28日前 | 就业指导中心 | 郭玮
|  | 杨俊良、苏炜、孙龙国、李欣 | 汇总审核上交本组升本支撑材料 | 2月10日前 | 学生组 | 程文靖
检查督导组 | 王波 | 孙学文 | 按照本升本任务一览表专项检查督导 | 全程 | 纪委 | 王波
升本办公室 | 薛培军 |  | 全面协调升本工作 | 全程 | 升本办 | 薛培军
|  |  | 汇总下达各类升本工作任务 | 2015-01-26 | 升本办 | 薛培军
|  |  | 上交教育厅升本材料 | 2月28日前 | 升本办 | 潘维成
|  |  | 完成升本论证报告、代郑州市撰写向教育厅上报升本报告、校长汇报材料（含ppt） | 2月28日前 | 升本办 | 柴生高、李宏德
|  |  | 制定升本宣传手册 | 2月10日前 | 升本办 | 潘维成
|  |  | 指导学院（部）完成升本支撑材料 | 2月28日前 | 升本办 | 潘维成
|  |  | 收集整理升本支撑材料（装订、入盒、上柜） | 2月28日前 | 升本办 | 谭立新
各部门、学院（部） | 按时上交校级支撑材料（各学院（部）2月份前按《中州大学升本支撑材料（学院部上交材料）》要求向相关负责部门上交校级升本支撑材料）
完成本部门、学院（部）留存备查升本支撑材料的整理、入盒及上柜
配合有关部门完成相关工作，如实验室改造等
备注：各学院（部）2月份前按《中州大学升本支撑材料（学院部上交材料）》要求向相关负责部门上交校级升本支撑材料，各工作组按《中州大学升本支撑材料（主要材料）》和《中州大学升本支撑材料（辅助材料）》要求收集、审核本组升本支撑材料，2月10日前组长在支撑材料清单上签字后上交升本办；各组可根据实际情况增加目录外材料。