附件3   中州大学第三届大学生艺术展演活动安排

| 阶段 | 活 动 内 容 | 时 间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、宣传发动阶段 | 1．成立中州大学第三届艺术展演活动组委会，出台学校艺术展演活动方案 | 2010年12月 | 艺术教育中心 |
|  | 2．成立各学院艺术展演活动领导小组，出台上报学院艺术展演活动方案 | 2010年1月10日前 | 各学院艺术展演活动领导组组长 |
| 二、（班级、学院、学校）开展活动阶段 | 1．各学院（班级），开展合唱比赛、艺术讲座、参观艺术作品展、艺术节、文艺晚会等活动，每生至少参加一项艺术活动 | 2010年12月—2011年5月 | 各学院领导组 班委、团支部 |
|  | 2．举办纪念五·四“青春·使命”合唱比赛 | 2011年5月 | 艺术教育中心 团委 |
|  | 3．开展各类艺术讲座 | 2011年3月—12月 | 艺术教育中心 |
|  | 4．高雅艺术演唱（奏）会 | 2011年4月 | 艺术教育中心 音乐舞蹈学院 |
|  | 5．举办中州大学第三届“青春·使命”艺术展演节目上报、评选及汇演 | 上报节目时间2011年5月5日前，集中展演进行评选，比赛时间另行通知 | 各学院 艺术教育中心 宣传部 团委 |
|  | 6．举办中州大学第三届“青春·使命”大学生艺术作品上报、评选及展览 | 上报节目时间2011年5月5日前，集中展演进行评选展 览比赛时间另行通知 | 各学院 组委会（艺术作品组） |
|  | 7．举办中州大学第三届“青春·使命”大学生艺术教育优秀论文上报及评选 | 上报节目时间2011年5月5日前，集中进行评选 | 各学院 组委会（艺术教育科学论文组） |
| 三、总结评比阶段 | 1．各班上报艺术展演活动总结及相关图片、材料 | 2011年4月30日前 | 各学院 |
|  | 2．各学院上报艺术展演活动总结及相关图片、DV材料 | 2011年5月30日前 | 各学院 |
|  | 3．各专业组评选、推荐上报文艺节目及艺术作品各项工作 | 2011年5月25日 | 学校组委会（各专业组 组长） |
|  | 4．学校活动组委会对全校各院活动上报材料及获奖情况进行综合评比，做出总结，评出先进单位及个人进行表彰 | 2011年6月10日前 | 学校组委会、艺术教育中心 |
| 四、参加河南省（全国）第三届大学生艺术展演阶段 | 1．录制好我校优秀文艺节目参加河南省（全国）第三届大学生艺术展演评选及演出工作 | 2011年6月-7月 | 艺术教育中心 |
|  | 2．选送好我校优秀艺术作品参加河南省（全国）第三届大学生展演评选及演出工作 | 2011年6月-7月 | 组委会（艺术作品组） |
|  | 3．选送好我校优秀艺术教育论文参加河南省（全国）大学生艺术教育论文评选工作 | 2011年 6月-7月 | 组委会（艺术教育论文组） |

2010年12月20日