中州大学“十二五”校园建设规划

（征求意见一稿）

中州大学现有三个校区，其中南校区位于航海路以南、京广路以东，命名为“航海校区”；北校区位于英才街以北、文化路以东，命名为“英才校区”；西校区位于金河路以西、天元路以北，命名为“金河校区”。

一、指导思想

本着从实际出发，前三年集中财力加快金河校区建设，同时兼顾完善英才校区基础设施，采用与企业合作等多种形式，有效的发挥航海校区现有资源，同步完成数字化校园的升级和改造工作；后两年的发展重点为进一步整合完善三个校区的教学和实训功能，突出各校区特性，更好的满足教学和实训的需要。

二、编制依据

1、学生规模

目前在校生15175人，预计到2015年底，在校生达到20000人。

2、土地面积规模指标

参照《河南省国土资源厅河南省发展和改革委员会关于十七类建设项目用地控制性指标（试行）》豫国土资发【2006】86号文件规定，对学校占地规模控制性指标，综合类大学（在校生﹥5000）生均建设用地面积39平方米/生的规定、《普通高等学校规划建设用地指标》规定，综合类大学（在校生>5000）校舍建设用地、体育设施用地、专用绿地三大项指标不宜超过54平方米/生。

3、校舍建筑面积指标

参照《普通高等学校规划面积指标》（建标【1992】245号）中对普通高等学校各项教学及生活用房建筑面积的控制性指标与建议面积。

4、金河校区、英才校区及航海校区整体规划方案。

5、三个校区服务对象

金河校区安排工程技术学院、化工食品学院、信息工程学院大三学生以及软件学院（筹）；英才校区安排经济贸易学院、文化与传播学院、外国语学院、管理学院、体育学院、特殊教育学院、国际教育学院、德育教学部、艺术教育中心以及信息工程学院大一、大二学生；航海校区安排继续教育学院、艺术设计学院以及音乐舞蹈学院。

三、现状

1、土地面积现状

目前现有校园占地面积为993.19亩，建设用地面积为845.63亩。

| 序号 | 校区 | 建设用地面积 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英才校区 | 300762.15㎡，折合451.14亩 | 329556.98㎡，折合494.33亩 |
| 2 | 金河校区 | 204603.00㎡，折合306.90亩 | 263747.00㎡，折合395.62亩 |
| 3 | 航海校区 | 58395.41㎡，折合87.59亩 | 68828.75㎡，折合103.24亩 |
| 总计 |  | 563760.56㎡，折合845.63亩 | 662132.73㎡，折合993.19亩 |

2、校舍建筑面积现状

目前学校各类校舍建筑共166083.77平方米。

| 校区 | 项目名称 | 校舍建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 英 才 校 区 | 1-6号教学楼 | 36363.72 |
|  | 7-9号实训楼 | 22274.32 |
|  | 行政楼 | 16671.31 |
|  | 学生活动中心 | 25463.9 |
|  | 图书馆 | 10221 |
|  | 练琴房 | 1681 |
|  | 排练厅 | 2439 |
|  | 配套建筑 | 660 |
| 小计 |  | 115773.25 |
| 航 海 校 区 | 1号教学楼 | 8471.40 |
|  | 2号实验楼 | 7848.60 |
|  | 图书馆 | 4354.28 |
|  | 1、2号学生公寓 | 8748.35 |
|  | 3号学生公寓 | 6480.37 |
|  | 4号学生公寓 | 6101.73 |
|  | 食堂及辅助用房 | 4500 |
|  | 小二层楼（3栋） | 1312.76 |
|  | 小四层楼（2栋） | 2406.34 |
|  | 配电房 | 86.69 |
| 小计 |  | 50310.52 |
| 合计 |  | 166083.77 |

四、总体目标

1、土地面积

根据学校整体发展，到2015年，按20000人的学生规模，学校建设用地面积达到1170亩，占地面积达到1620亩。

2、校舍建筑面积

到2015年，校舍建筑面积达到506383平方米

五、实施计划

1、到2015年，学校校舍建筑面积总体情况。

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标数 | 规划建设面积 | 已有建筑面积 | 拟建建筑物面积 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总建筑积 | m2 |  | 491360 | 166083.77 | 328847.23 |  |
| 1 | 教室 | m2 | 2.52㎡/生 | 50400 | 42923.33 | 7476.67 | 20000学生 |
| 2 | 图书馆 | m2 | 2.03㎡/生 | 40600 | 14575.28 | 26024.72 | 20000学生 |
| 3 | 实验室、 实习用房 | m2 | 5.74㎡/生 | 114800 | 34243.92 | 80556.08 | 20000学生 |
| 4 | 体育馆 | m2 | 0.34㎡/生 | 6800 | 3159 | 3641 | 20000学生 |
| 5 | 校行政房 | m2 | 0.83㎡/生 | 16600 | 16671 | 0 | 20000学生 |
| 6 | 系行政房 | m2 | 1.21 ㎡/生 | 24200 | 18915 | 5285 | 20000学生 |
| 7 | 礼堂 | m2 | 0.24㎡/生 | 4800 | 5300 | 0 | 20000学生 |
| 8 | 学生宿舍 | m2 | 6.5㎡/生 | 130000 | 21330.45 | 108669.55 | 20000学生 |
| 9 | 学生食堂 | m2 | 1.3㎡/生 | 26000 | 4500 | 21500 | 20000学生 |
| 10 | 教工公寓 | m2 | 0.3㎡/生 | 6000 | 0 | 6000 | 20000学生 |
| 11 | 教工食堂 | m2 | 0.23㎡/生 | 4600 | 0 | 4600 | 20000学生 |
| 12 | 生活及 附属用房 | m2 | 1.78㎡/生 | 35600 | 4465.79 | 31134.21 | 20000学生 |
| 13 | 留学生寓 | m2 | 28.9㎡/生 | 11560 | 0 | 11560 | 400留学生 |
| 14 | 外籍教师公寓 | m2 | 70㎡/人 | 4900 | 0 | 7900 | 70外籍教师 |
| 15 | 人防地下室 | m2 |  | 14500 |  | 14500 |  |

2、三个校区计划实施项目

表一：金河校区

| 序号 | 项目名称 | 规模（m2） | 工期 | 开、竣工时间 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地、道路、绿化 | 分三期，即40%、30%、30% | 三年 | 2011.06-2013.12 | 4303 | 分三期 |
| 2 | 学生、留学生及外籍教师公寓组团 | 117050 | 一年 | 2011.06-2012.06 | 16115 |  |
| 3 | 学生、教工食堂及辅助用房组团 | 39256 | 二年 | 2011.06-2013.06 | 4563 | 分两期 |
| 4 | 图书及信息实训组团 | 34848 | 一年半 | 2011.06-2012.12 | 5713 |  |
| 5 | 教室组团 | 8426 | 一年 | 2011.06-2012.06 | 1171 |  |
| 6 | 体育馆及体育场主席台 | 3000.5 | 一年 | 2012.06-2013.06 | 695 | 分两期 |
| 7 | 实验实训组团 （工程和食品） | 43832 | 一年半 | 2012.06-2013.12 | 6700 | 吸纳社会投资，实现校企合作 |
| 8 | 人防工程地下室 | 12587 | 二年 | 2011.06-2013.06 | 2473 | 分两期 |
| 此表合计 |  | 258999.5 |  |  | 41733 | 未含土地、设计、监理及预备费约1.48亿。 |

表二：英才校区

| 序号 | 项目名称 | 规模（m2） | 工期 | 开、竣工时间 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教工餐厅 | 1500㎡；可供300人就餐 | 半年 | 2010.12-2011.06 | 480 |  |
| 2 | 特殊教育实训中心 | 9800㎡ | 一年半 | 2011.06-2012.12 | 2400 |  |
| 3 | 大型体育看台 | 5000㎡，二层，容纳4000人 | 半年 | 2011.06-2011.12 | 660 |  |
| 4 | 塑胶田径场 | 国标田径场 | 三个月 | 2011.07-2011.10 | 450 |  |
| 5 | 新建篮球排球乒乓球塑胶网球场健身器材场地 | 23000㎡ | 半年 | 2012.06-2012.12 | 400 |  |
| 6 | 新开北大门及拓宽道路 | 2340㎡（260m×9m） | 三个月 | 2011.05-2011.07 | 96 |  |
| 7 | 新建学生公寓楼 | 30000㎡；五层150个标准间和5000学生 | 一年 | 2013.06-2014.06 | 4215 |  |
| 8 | 图书馆北侧扩建 | 15000㎡：5层；其中一期6500㎡+二期8500㎡ | 两年 | 2011.06-2013.06 | 2438 | 分两期 |
| 9 | 南大门东侧休憩广场 | 10000㎡ | 半年 | 2011.03-2011.10 | 100 |  |
| 10 | 活动中心改造 |  | 半年 | 2013.06-2013.12 | 350 |  |
| 小计 |  | 96640（其中建筑面积61300） |  |  | 11589 |  |

表三、航海校区

| 序号 | 项目名称 | 规模（m2） | 工期 | 开、竣工时间 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修装修及改造 | 分三年投入 | 三年 | 2010.12-2013.12 | 600 | 每年200万元 |
| 2 | 综合楼 | 20000 | 二年 | 2014.01-2015.12 | 6500 | 吸纳社会投资，实现校企合作 |
| 小计 |  | 20000 |  |  | 7100 |  |

到2015年，以上三个校区规划的工程项目总建筑面积为340299.5平方米，工程总投资估算为6.05亿元（其中吸纳社会投资1.32亿元），加上原两校区已建成建筑量，总建筑量为506383.27平方米，满足20000学生人数规模的本科标准需要。

二O一O年十二月